**Monitoring realizacji projektów BBO wybranych do realizacji w 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | Nazwa + opis projektu | Otrzymane środki | Koszt ostateczny | Jednostka realizująca projekt | Etap realizacji  Zakończony (Z)/  w trakcie (WR)/  brak realizacji (BR) | Opis działań | Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia | Powód i przyczyna braku realizacji | Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody |
| 51 | #BO Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej | 3 524 070 | w 2020 r. – 390 380,99 zł  realizacja w 2021 r. – 3 894 500,00  łącznie 4 284 880,99 | KR | Z | 5.03.2020 r. zapytanie o wykonanie opinii zawierającej niezbędne roboty naprawcze trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark; rozstrzygnięte w dniu 10.03.2020 r., umowa zawarta 18.03.2020 r. na wykonanie opinii zawierającej niezbędne roboty naprawcze trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark, prace zakończone 8.04.2020 r.;  23.06.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na naprawę trybuny głównej, wybór wykonawcy z 10.08.2020 r. - umowa zawarta w dniu 25.08.2020 r. – naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark, prace zakończone 9.11.2020 r.;  15.10.2021 r. ogłoszenie konkursu ofert na naprawę zadaszenia trybuny głównej  na stadionie GKS Rozbark, wybór wykonawcy z 23.10.2020 r. - umowa zawarta 2.11.2020 r. na naprawę zadaszenia trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark (zadanie dodatkowe), prace zakończone 23.12.2020 r.;  - umowa z 17.02.2021 r. przeniesienia praw autorskich do projektu budowlanego  na budowę boiska;  - 18.03.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na budowę boiska, wybór wykonawcy z 17.06.2021 r. - umowa na budowę boiska zawarta 1.07.2021 r. z terminem zakończenia 10.12.2021 r. – **roboty w trakcie realizacji.** | Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z konieczności pozyskania dofinansowania zewnętrznego do realizacji projektu.  29 kwietnia 2020 r. złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w grudniu 2020 r., a umowa o dofinansowanie zadania została podpisana z datą 17 lutego 2021 r., dopiero po tej dacie można było przygotować postępowanie  na wykonanie boiska.  Obecnie, po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, planowany **termin zakończenia to 10.12.2021 r. – termin realizacji nie jest zagrożony.**  Projekt zakończony. | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 27 | 6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek) | 1 000 060 | 1 000 060 | KR | WR | 4.03.2020 r. ogłoszenie postępowania na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla 6 części zadania; rozstrzygnięcie 9.03.2020 r.  umowa z 16.03.2020 r. na wykonanie PFU dla 6 części zadania; zakończona 30.04.2020 r.  22.06.2020 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie w systemie „projektuj i wybuduj” 6 części zadania; postępowanie rozstrzygnięte  16.07.2020 r. wybrano wykonawcę dla nast. części: 2 wybiegi dla psów i ścianka do graffiti;  dla pozostałych części postępowanie unieważniono (przekroczenie środków);  24.07.2020 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego (II edycja) dla placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich, siłowni plenerowej przy SP 3 oraz miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego; postępowanie zostało unieważnione w dniu 24.08.2020 r. (przekroczenie środków);  umowa z 27.07.2020 r. na wykonanie wybiegów dla psów przy ul. Hlonda oraz ul. Strzelców Bytomskich i Sikorskiego, a także ścianki do graffiti przy  ul. Strzelców Bytomskich i Sikorskiego; umowa zrealizowana w części – wykonano wybieg dla psów przy ul. Hlonda – 2.12.2020 r., w pozostałym zakresie odstąpiono od umowy;  21.12.2020 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego (III edycja) dla placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich, siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 32 oraz miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego przy ul. Hlonda; wybrano wykonawcę 1.03.2021 r.;  umowa z 15.03.2021 r. na wykonanie miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego przy ul. Hlonda – w trakcie realizacji termin 11.10.2021 r.;  umowa z 15.03.2021 r. na wykonanie placu zabaw przy ul. Gwarków Tarnogórskich oraz siłowni plenerowej przy SP 3; zakończona 11.08.2021 r.;  postępowanie na aktualizację PFU dla wybiegu dla psów i ścianki do graffiti przy ul. Strzelców Bytomskich i Sikorskiego; rozstrzygnięte 23.03.2021 r. w związku ze zmianą lokalizacji na ul. Graniczną/Szymały;  umowa na aktualizację PFU dla części wybieg dla psów i ścianka do graffiti przy ul. Granicznej/Szymały; zakończona 21.05.2021 r.;  27.07.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na budowę wybiegu dla psów oraz ścianki do graffiti przy ul. Granicznej/Szymały zakończone wyborem wykonawcy dla wybiegu dla psów w dniu 20.08.2021 r. oraz unieważnieniem w dniu 17.08.2021 r. postępowania na ściankę do graffiti;  umowa z 10.09.2021 r. na budowę wybiegu dla psów przy ul. Granicznej/ Szymały (wcześniej Strzelców Bytomskich i Sikorskiego) – **w trakcie realizacji termin 3.12.2021 r.;**  postępowanie z wolnej ręki z dnia 27.09.2021 r. na budowę ścianki do graffiti, unieważnione 30.09.2021 r. (przekroczenie środków), planowane jest powtórzenie postępowania – ponownie unieważnione, oferta zbyt droga. | Opóźnienia w realizacji projektu wynikały z rozbieżnych wartości kosztorysu inwestorskiego i składanych ofert. Po modyfikacji opisów części zadań powtórne postępowania przyniosły rozstrzygnięcia i wybór wykonawców.  W przypadku umowy z 27.07.2020 r. odstąpiono od realizacji 2 części w związku  z nieprawidłową lokalizacją wybiegu dla psów i ścianki do graffiti (pod linią wysokiego napięcia – negatywna opinia PSE) w związku z czym wystąpiła konieczność zmiany ich lokalizacji.  na 6 części zadania  5 zostało zrealizowanych.  Nie została wykonana ścianka do graffiti. | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 81 | Bytom miastem karate | 8 500 | 8 500 | KK | Z | Realizacja  24- 25.10.2020 | Brak | Brak | brak |
|  | Suma: 4 532 630 | | | | | | | | |

**Monitoring realizacji projektów BBO z puli od 500 tys. Zł do 2 mln zł wybranych do realizacji w 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | Nazwa + opis projektu | Otrzymane środki | Koszt ostateczny | Jednostka realizująca projekt | Etap realizacji  Zakończony (Z)/  w trakcie (WR)/  brak realizacji (BR) | Opis działań | Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia | Powód i przyczyna braku realizacji | Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody |
| 4. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu – Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni tartanowej przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu wraz z montażem piłkochwytów, monitoringiem i energooszczędnym systemem oświetlenia LED. | 760 000 |  | KR | WR | zaproszenie z dnia 19.02.2021 r do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  rozstrzygnięcie postępowania 25.02.2021 r.;  umowa z dnia 8.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; dokumentacja przekazana w dniu  30.07.2021 r., aneks dot. uzyskania pozwolenia archeologicznego, które zostało wydane w dniu 3.09.2021 r. | Ze względu na dłuższy czas wykonania dokumentacji, która wymagała uzgodnień  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co spowodowało brak możliwości rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym i wykonania robót budowlanych w 2021 r.;  Zadanie będzie zrealizowane w 2022 r.  W trakcie ogłoszenia przetargu. | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 30. | Piękna Szkoła w naszym mieście - Projekt dotyczy czyszczenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu przy ulicy Bolesława Chrobrego 9. Zakres proponowanych prac obejmuje: montaż rusztowań, zabezpieczenie stolarki okiennej, usunięcie zbędnych elementów na powierzchni budynku / haki, okablowanie i inne/, czyszczenie i renowacja wątku ceglanego, uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja, wymiana i odtworzenie uszkodzonych detali architektonicznych, wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, uporządkowanie terenu. | 1 210 000 | 1 149 107,40 | KR | Z | 19.02.2021 r. zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy z dnia 25.02.2021 r.;  umowa z 8.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 24.05.2021 r.;  11.06.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót, wybór wykonawcy z 16.07.2021 r.;  umowa z 28.07.2021 r. na wykonanie robót budowlanych, **termin realizacji do 4.11.2021 r.** – **w trakcie realizacji.**  **Zmiana terminu na 17.12.2021 r., z uwagi na zwiększenie zakresu – brama przejazdowa.** | Zadanie zakończone | Brak | Brak |
|  | Suma: 1 970 000 | | | | | | | | |

**Monitoring realizacji projektów BBO z puli do 500 tys., wybranych do realizacji w 2021 roku:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | Nazwa + opis projektu | Otrzymane środki | Koszt ostateczny | Jednostka realizująca projekt | Etap realizacji  Zakończony (Z)/  w trakcie (WR)/  brak realizacji (BR) | Opis działań | Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia | Powód i przyczyna braku realizacji | Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody |
| 2 | "Kolorowe place zabaw" - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy przedszkolach nr: 8, 33, 42, 59. Planowane wyposażenie placów w zjeżdżalnie, przeplotnie, domki, pociągi, huśtawki, karuzele itp. | 480 000 | 492 932,50 | KR | Z | 19.02.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy z dnia 23.04.2021 r.;  umowa z 4.05.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 21.07.2021 r.;  9.08.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na wykonanie placów zabaw, wybór wykonawcy z dnia z 15.09.2021 r.;  w trakcie postępowania wniosek z  14.07.2021 r. o zwiększenie środków, o kwotę 21 180 zł;  umowy z 27.09.2021 r. (4 szt.) na wykonanie placów zabaw,  **planowany termin zakończenia 6.12.2021 r. - zakończone.** | Zadanie zakończone | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 3 | "WCZORAJ TRAWA - DZIŚ ZABAWA" Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, 18, 29, 30 - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy przedszkolach nr: 4, 18, 29, 30. Umieszczenie na ich terenach certyfikowanego sprzętu rekreacyjnego dostosowanego do wieku dzieci przedszkolnych. | 492 000 | 536 227,89 | KR | Z | 19.02.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy z dnia 23.04.2021 r.;  umowa z 4.05.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 21.07.2021 r.;  10.08.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na wykonanie placów zabaw, wybór wykonawcy z dnia 2.09.2021 r. dla P18 i P30, z dnia 22.09.2021 r. dla P 29, postępowanie dla P4 zostało unieważnione dniu 2.09.2021 r.;  15.09.2021 r. postępowanie z wolnej ręki na wykonanie placu zabaw dla P4, zakończone w dniu 28.09.2021 r.;  w trakcie postępowania 14.07.2021 r. złożono wniosek o zwiększenie środków,  o 50 000 zł;  umowa z 14.09.2021 r. na wykonanie placu zabaw P 30, **planowany termin zakończenia 23.11.2021 r. – zakończone;**  umowa z 14.09.2021 r. na wykonanie placu zabaw P 18, **planowany termin zakończenia 23.11.2021 r. – zakończone;**  umowa z 28.09.2021 r. na wykonanie placu zabaw P 29, **planowany termin zakończenia 8.12.2021 r. – zakończone;**  umowa z 29.09.2021 r. na wykonanie placu zabaw P 4, **planowany termin zakończenia 9.12.2021 r. – zakończone.** | Zadanie zakończone | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 5 | Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej - Uporządkowanie miejsc postojowych w zatoce asfaltowej poprzez wybudowanie normatywnego zjazdu z drogi prowadzącego do garaży oraz wyznaczenie miejsc postojowych poprzez oznakowanie poziome, montaż 3 progów zwalniających. | 28 250 | 38 000 | MZDiM | Z | Zakończono.  25.05.2021  ogłoszono I postępowanie, jednak ze względu na brak ofert odstąpiono od rozstrzygnięcia postępowania. 10.06.2021  ogłoszono II postępowanie , ponownie ze względu na brak ofert odstąpiono od rozstrzygnięcia. 24.09.2021 ogłoszono III postępowanie a 21.10.2021 podpisano umowę na realizację zadania.  Odbiór robót: 22.12.2021 r. |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 8 | Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu - bezpieczne dojście do zabytkowego parku Fazaniec w Szombierkach - Budowa chodnika na odcinku od ul. Bażantowej do zjazdu do garaży przed budynkiem Orzegowska 74-80. | 214 800 | Umowa: 279 900 | MZDiM | Z | Projekt w trakcie realizacji w formule projektuj-buduj. Obecnie trwa etap uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenie na budowę).  Po opracowaniu przez MZDiM programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zostało ogłoszone postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania w formule projektuj-buduj. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu stosownych decyzji Wykonawca przystąpił do realizacji zadania w terenie. Zadanie zostało zakończone.  Odbiór robót: 30.12.2021r. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 10 | Wielofunkcyjny plac zabaw" mieszczący się przy Grota Roweckiego 21-25 - Projekt zakłada powstanie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Grota - Roweckiego 21 - 25. Elementy infrastruktury to: bezpieczna nawierzchnia (piasek), huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia, urządzenia edukacyjne, równoważnie, walce, wieże, pojazdy szynowe, karuzele, ławki, kosze na śmieci. | 183 000 | Kwota umowy z projektantem 3 380  Kwota wpisana do WPF 179 620 | MZDiM | WR | Projekt podzielono na dwie części 1) część projektowa wykonana w roku 2021 oraz  2) część wykonawcza do wykonania do 31.05.2022 roku.  Wybrano wykonawcę projektu, który przygotował 3 warianty zagospodarowania placu zabaw i siłowni.  Przeprowadzono konsultacje społeczne 16.09.2021 r. w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych. W trakcie konsultacji społecznych wypłynęła potrzeba podpięcia do monitoringu miejskiego.  Prezydent podczas konsultacji wyraził zgodę na dołożenie wariantu monitoringu i ogrodzenia,  pod warunkiem przygotowania zmian do projektu.  BRAK ZMIAN | z uwagi na zagrożenie możliwości wykonania do końca 2021 roku sprawa przedstawiona została na sesji Rady Miejskie w dniu 27.09.2021 i zarządzeniem została wpisana do WPF.  Z uwagi na konieczność opracowania projektu w kwestii monitoringu w przygotowaniu jest aneks do umowy z projektantem.  W przygotowaniu zgłoszenie prac budowlanych oraz postępowanie na wybór wykonawcy projektu.  Planowane ostateczne zakończenie realizacji projektu 31.05.2022 r. |  |  |
| 12 | DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH - nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców. - Program dwujęzyczności dla przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta. Planowane wdrożenie efektywnego programu nauczania języka angielskiego  w 16 placówkach wstępnie zgłaszających akces w projekcie. | 321 072 | 249 920 | KE | Z | Podpisana umowa od marca do grudnia (10 miesięcy) - realizacja zgodnie z umową.  Realizacja zakończona.  W ramach wynagrodzenia dla wykonawcy wypłacono kwotę 194.275 ,-zł. | Brak | Brak | brak |
| 13 | „Fikanie na polanie - przedszkolne place zabaw” - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy przedszkolu nr 44. Plac zabaw zostanie wyposażony w certyfikowany i bezpieczny sprzęt oraz urządzenia rekreacyjne, między innymi: w zjeżdżalnię , przeplotnię, domek, pociąg, huśtawki, karuzele, tablicę dydaktyczną itp. | 125 000 | 125 000 | KR | Z | 19.02.2021 r. ogłoszenie postępowania w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej, unieważnione w dniu 29.04.2021 r.;  postępowanie z wolnej ręki z dnia  5.07.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej zostało zakończone 8.07.2021 r.;  umowa z 19.07.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 3.09.2021 r.;  21.09.2021 r. ogłoszenie postępowania na wykonanie placu zabaw, otwarcie ofert z dnia 6.10.2021 r., oferty w trakcie oceny - jedna oferta mieści się  w środkach Zamawiającego.  **Z wybranym Wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania.** **Termin 16.12.2021 r. – zakończone.** | Zadanie zakończone | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 16 | Pobujajmy się. #dlaOrew - Zakup i montaż sprzętu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w ramach placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Lokalizacja: OREW Szombierki | 48 825 | 43.468,20 | MZDiM | Z | wyłoniono wykonawcę prac oraz projektanta. Projekt przygotowano i zaakceptowano. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskano pozytywną decyzję.  Podczas przekazania placu budowy 14.09.2021 w miejscu budowy pozostały fundamenty po starej zabudowie, które uniemożliwiają posadowienie huśtawki integracyjnej we wskazanym miejscu.  Z uwagi na szybkie zakończenie rozbiórki przez OREW oraz wykonanie huśtawki integracyjnej przez wykonawcę inwestycja została pomyślnie zrealizowana – Odbiór prac 9.11.2021. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 23 | Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół stadionu w Suchej Górze - Wymiana starego ogrodzenia betonowego wokół stadionu przy ul. Niepodległości 17, długość ok. 370 m (demontaż starego ogrodzenia wraz z utylizacją, montaż nowego). | 150 000 | 149 880 | OSiR | Z | 12.05 – wyłonienie wykonawcy  17.05 – podpisanie umowy z wykonawcą  19.08 końcowy odbiór robót | Brak | Brak | Brak |
| 25 | Majówka Rodzinna na Tempie - Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic (turniej piłki nożnej, łuczniczy, dart'a, gry i zabawy zręcznościowe, zabawa integracyjna z udziałem zespołu muzycznego). | 5 000 | 5 000 | KK | Z | Realizacja 26.06.2021 | zmiana terminu z powodu pandemii i obowiązującego w maju lockdownu | Brak | brak |
| 26 | Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice - Poprawa infrastruktury obiektu (ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym chodniku żużlowym, adaptacja pomieszczenia budynku klubowego, montaż kontenera, kabiny wc, montaż wiaty łuczniczej, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą stołów i ław). | 80 000 | 128 500 | KR | WR | 19.02.2021 r. zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie postępowania w dniu 25.02.2021 r.;  umowa z 8.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 7.06.2021 r.  14.07.2021 r. postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie infrastruktury LKS Tempo, postępowanie unieważnione 4.08.2021 r. (przekroczenie środków);  19.08.2021 r. powtórne postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie infrastruktury LKS Tempo, postępowanie unieważnione 7.09.2021 r. (brak ofert);  1.10.2021 r. wystąpiono o zwiększenie środków na realizację zadania  o 49 000 zł;  zakup i montaż kontenera WC, przeniesiono do realizacji na 2022 r. | Po zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania będzie można wyłonić wykonawcę w trybie „z wolnej ręki” – możliwe zakończenie zadania w 2021 r.  **Zakup i montaż kontenera WC przeniesiono na 2022 r.** | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 33 | Teraz Karb - Rozbudowa placu zabaw i architektury w parku Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2. | 494 050 | AR  281 765  MZDiM  Kwota wydatkowana na umowę z projektantem  3 622,35  Kwota wpisana do WPF 260 927 | MZDiM-  264.5050  KR – 229.500 | WR | KR  9.03.2021 r. zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie postępowania w dniu 15.03.2021 r.;  umowa z 22.03.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, zakończona 23.06.2021 r.  19.08.2021 r. postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie zadania, cz. 1 (budowa siłowni plenerowej i torów do minigolfa) unieważniona 17.08.2021 r.;  cz. 2 (wykonanie ogrodu sensorycznego i monitoring) w trakcie oceny;  20.09.2021 r. wystąpiono o zwiększenie środków na realizację zadania o 52 265 zł.  **MZDiM**  Projekt podzielono na dwie części 1) część projektowa wykonana w roku 2021 oraz 2) część wykonawcza do wykonania do 31.05.2022 roku.  Wybrano wykonawcę projektu placu zabaw i psiego wybiegu.  Dnia 3.09.2021 roku przeprowadzono spotkanie organizacyjne z wnioskodawcami i mieszkańcami w sprawie przedstawionych rozwiązań projektowych. Wniesiono znaczną ilość uwag do poprawki.  Otrzymano projekt po spotkaniu organizacyjnym, z uwagi niepełne opracowanie wniesiono o dalsze poprawki do projektu, które otrzymano i zaakceptowano – w oczekiwaniu na przesyłkę oryginałów dokumentów.  **BRAK ZMIAN** | Opóźnienia wynikają ze wzrostu cen materiałów i robót budowlanych, które przekładają się na ceny ofertowe, które przekraczają przeznaczone środki finansowe.  W przypadku zwiększenia środków finansowych na realizację zadania będzie można wyłonić wykonawcę części 2 – możliwe zakończenie zadania w 2021 r.  **Budowa siłowni plenerowej i torów do minigolfa zostanie przeniesiona na 2022 rok.**  MZDiM  W przygotowaniu zgłoszenie prac budowlanych oraz postępowanie na wybór wykonawcy projektu.  Planowane zakończenie realizacji projektu 31.05.2022 r.  Z uwagi na zagrożenie możliwości wykonania do końca 2021 roku sprawa przedstawiona została na sesji Rady Miejskie w dniu 27.09.2021 i zarządzeniem została wpisana do WPF. |  |  |
| 34 | KEN 3 Komunikacja-Ekologia\_Natura - Likwidacja chodnika pod oknami bloku przy ulicy KEN 3 - budowa nowego wraz z dojściami do klatek schodowych, powstanie nowych miejsc postojowych po zachodniej stronie ulicy, zagospodarowanie zieleńców. | 112 350 | Umowa: 125 000 | MZDiM | Z | Projekt w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w formule projektuj-buduj Uzyskano pozwolenia na budowę. Trwa rzeczowa realizacja zadania.  Po opracowaniu przez MZDiM programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zostało ogłoszone postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania w formule projektuj-buduj. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, najpierw przystąpiono do realizacji dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przystąpił do rzeczowej realizacji zadania.  Planowany termin zakończenia : 25 listopada 2021r. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Suma: 2 734 347 | | | | | | | | |

**Monitoring realizacji projektów BBO z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł wybranych do realizacji w 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | Nazwa + opis projektu | Otrzymane środki | Koszt ostateczny | Jednostka realizująca projekt | Etap realizacji  Zakończony (Z)/  w trakcie (WR)/  brak realizacji (BR) | Opis działań | Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia | Powód i przyczyna braku realizacji | Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody |
| 21. | Wielofunkcyjne boisko sportowe - Założeniem przedmiotowego projektu jest przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne w rejonie Arki Bożka 7-8 w zakresie: wymiany nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1250 m2 na nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową na podbudowie rozsączającej. Cały obiekt ogrodzony piłkochwytami o wysokości 6 m. W skład wyposażenia boiska wchodzą: dwie bramki, kosze do koszykówki (2 zestawy), siedziska na konstrukcji (4 zestawy), kosze na śmieci (2 sztuki), tablica informacyjna z regulaminem.  Projekt wymaga doprowadzenia terenu do należytego stanu, uwzględniono również wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni. Stan fitosanitarny drzew bezwzględnie tego wymaga. Przedmiotowy projekt przewiduje też wykonanie prac polegających na uporządkowaniu i właściwym przygotowaniu terenu okalającego boisko, czyli: niwelacja terenu (skarpy), wywóz ziemi, remont ciągów pieszych (schodów), założenie trawnika z siewu. Poza ścisłym terenem boiska projekt przewiduje montaż betonowego stołu do tenisa stołowego oraz 2 stanowiska do gry w szachy. | 1 052 470 |  | OSiR |  | Propozycja spotkania z wnioskodawcą, zmiana lokalizacji z uwagi na:  Utrudnienia dojazdu  Wycinkę drzew  W dniu 21 grudnia w siedzibie OSiR-u odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, prezesem BSM i użytkownikami obiektu na którym omówiono problemy techniczne związane z budową boiska (budowa drogi dojazdowej, wycinka większej ilości drzew które pochłoną znaczną ilość budżetu) Przedstawiono również propozycję zmiany lokalizacji boiska.  W dniu 24 stycznia odbyło się kolejne spotkanie na którym omówiono przedstawione wcześniej problemy . Wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę lokalizacji i budowę boiska na terenie Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 1 przy ul. Arki Bożka 21.  OSiR przystąpi do przygotowania przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. |  |  |  |
| 16. | Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska" - Zorganizowana tematycznie (astronomia, geografia, kartografia, geodezja) przestrzeń parkowo-leśna, wraz z odtworzoną wieżą geodezyjną nad podwójnym punktem astrogeodezyjnym sieci triangulacyjnej i geodezyjnej. W tym m.in. sensoryczny ogród wiedzy ze stanowiskami do nauki astronomii i geografii, wydzielone w ogrodzie miejsca do prostych pomiarów geograficznych i astronomicznych, proste przyrządy geodezyjne i astronomiczne dla uczniów szkół podstawowych, wyznaczona i oznaczona linia południka Suchej Góry, tablice do rysowania, drewniana zabawka edukacyjna "kompas", dwa zegary słoneczne, piaskownica, miejsce do samodzielnego wyznaczania południka słonecznego, miejsce do obserwacji cienia. Możliwość wykorzystania wozu strażackiego OSP Sucha Góra do celów edukacyjno - rekreacyjnych. Ponadto na terenie labiryntu skalnego - wyznaczenie i oznaczenie miejsca dla obserwacji nieba i gwiazd: luneta/teleskop, lornetki. Urządzenia edukacyjne do gier rodzinnych: kompasy (20). Planowane napisanie  i udostępnienie programu komputerowego z lokalnym systemem geodezyjnym, do zabaw na komórki, oparty na bazie Open Street Map. Wyznaczone i opisane, oznakowane trasy terenowe, tablice edukacyjne, system ścieżek edukacyjnych na bazie uporządkowanych, istniejących w labiryncie ścieżek. Najważniejszy element Parku to odtworzona wieża sygnałowa nad punktem geodezyjnym. Monitoring tej części labiryntu. Parking przy ul. Kawki oraz dwie stacje rowerów miejskich przy ul. 9 maja i Obrońców Westerplatte. | 730 000 |  | ZS |  | Odbyła się seria spotkań z wnioskodawcami na  których ustalane są ramy projektu planowane zakończenie ustaleń 14.02.2022  projekt podzielony na 3 cześć (obszary)  Obszar ul. Kawki najprostszy  przestrzeń parkingowa  Obszar OSP ustalono niezbędne elementy infrastruktury v dodatkowej - będzie potrzeba oświetlenia ternu do ustalania z MZDiM  Obszar Labirynt  trwa przygotowanie zamówienia badań geologicznych które są niezbędne do udzielenia zamówienia na wierze  projekt podzielony zostanie na wiele mniejszych postępowań |  |  |  |
| suma | 1 782 470 | | | | | | | | |

**Monitoring realizacji projektów BBO z puli do 500 tys., wybranych do realizacji w 2022 roku:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | Nazwa + opis projektu | Otrzymane środki | Koszt ostateczny | Jednostka realizująca projekt | Etap realizacji  Zakończony (Z)/  w trakcie (WR)/  brak realizacji (BR) | Opis działań | Opóźnienia w realizacji planowana data zakończenia | Powód i przyczyna braku realizacji | Odstąpienie od realizacji – zgoda P/brak zgody |
| 9. | Bytomskie Projekcje Filmowe - Celem projektu jest popularyzacja kultury i sztuki poprzez pokazy filmowe odbywające się w Spółdzielczych Klubach. Realizacja wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu, jak również na integrację Uczestników. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, których wyświetlanie będzie połączone  z warsztatami odbywającymi się dwa razy w miesiącu (sobota) w okresie od 03.2022-06.2022 oraz 09.2022-12.2022. Poranki dla dzieci w godz.11:00-14:00 oraz popołudniowe kino 16+ w godz.15:00-18:00. Wśród przygotowanych projekcji znajdą się produkcje światowej sławy reżyserów, które zyskały uznanie wśród krytyków, jak również rodzime produkcje warte obejrzenia. Po seansie będą odbywały się warsztaty (taniec, teatr ,sztuka manualna, fotografia, literatura, muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe- judo, karate, zdrowy tryb życia) nawiązujące do tematyki obejrzanego filmu. Atrakcyjność projektu: ogólnodostępny, bezpłatne seanse, zróżnicowany repertuar, nieodpłatny dostęp do kultury, ciekawa forma spędzania wolnego czasu, integracja mieszkańców, inspiracja do dalszych lokalnych inicjatyw. | 171 860 | KK |  | WR | Spotkanie z przedstawicielami BSM w celu ustaleń organizacyjno-finansowych. Spotkanie z BCK, które docelowo przeprowadzi projekt w klubach jako instytucja kultury wyspecjalizowana w tego typu projektach.  Wizyta w klubach spółdzielczych  Etap końcowej wyceny i przygotowań organizacyjnych do rozpoczęcia projektu. | Plan zrealizowania projektu w założonym terminie.  Możliwe ograniczenie zakresu realizacji projektu (liczba warsztatów tematycznych) | Etap przygotowawczy |  |
| 4. | Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu - Projekt zakłada budowę gólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego składającego się z: boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, miejsca rekreacji dla Seniorów poprzez siłownię na świeżym powietrzu, rozbudowę już funkcjonującego placu zabaw dla najmłodszych. Projekt będzie tworzył ofertę dla uczniów oraz wszystkich mieszkańców Knajfeldu i okolic. Inwestycja będzie się znajdować na terenie placu Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu od strony ulicy Przemysłowej, na działce o numerze 130/26. Rodzinne boisko do siatkówki będzie prostokątem o wymiarach 18 metrów na  9 metrów o powierzchni poliuretanowej na podbudowie rozsączającej wody opadowe, ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznymi i otoczonym strefą wolną o szerokości 3 m z każdej strony. Całe założenie boiska wykonane będzie na działce  o wymiarach 24m x 15m i ustawione liniami końcowymi do ulicy Pułaskiego i ulicy Przemysłowej. Siłownia dla Seniorów będzie prostokątem o wymiarach 21 metrów na 4 metry, ustawiona na kostce betonowej z obrzeżami betonowymi w sposób zabezpieczający przed zalaniem po deszczach. Razem 84m2. Siłownia będzie się składać z 7 urządzeń: orbitrek + biegacz, wahadło + twister, wyciąg górny podwójny, 4 rowerów wolno-stojących. W pobliżu siłowni będzie kosz na śmieci oraz ławka z oparciem i podłokietnikami. Całe założenie siłowni dla Seniorów ustawione będzie od ulicy Przemysłowej. Rozbudowa placu zabaw będzie prostokątem o wymiarach około  8 metrów na 7 metrów, zachowując strefę bezpieczeństwa od innych urządzeń oraz wykonaną na nawierzchni syntetycznej z obrzeżami. Plac zabaw będzie się składał z małego zestawu zabawowego, który będzie się składał z: słupów nośnych ze stalowego profilu, podestów z powierzchnią antypoślizgową osadzonych na metalowym stelażu, poręczy ze stalowego profilu, zjeżdżalni z nierdzewnym ślizgiem, podestu zjeżdżalni zadaszonego, ścianki wspinaczkowej dla młodszych dzieci, liny polipropylenowej do wspinaczki, wzmocnionej stalowym rdzeniem, ścianki funkcyjnej – kółko i krzyżyk. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne  i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Całość to około 56 m2. W pobliżu placu zabaw będzie kosz na śmieci. Plac zabaw ustawiony będzie od ulicy Siemiradzkiego. Całość projektu będzie zabezpieczona kamerą zewnętrzną DS-2DF8C842IXS-AEL(T2) - Kamera szybkoobrotowa IP, 8Mpx, Zoom 42x, IR500m – Hikvision (lub kamerą o podobnych parametrach), kamera będzie współpracować z obecnym monitoringiem szkolnym i umieszczona będzie na ścianie budynku szkoły od strony placu zabaw. W ramach projektu będą wykonane schody betonowe, ułatwiające dojście do siłowni, boiska do siatkówki oraz placu zabaw, wykonane blisko bramy głównej od ulicy Didura. Siłownia, boisko do siatkówki oraz plac zabaw będą posiadały oddzielne tablice informacyjne z regulaminem. Po zakończeniu prac związanych z budową obiektów, teren powinien być wyrównany i doprowadzony do stanu, który nie będzie zagrażał uczniom oraz mieszkańcom korzystającym z nowych atrakcji. Projekt nie wymaga ogrodzenia i oświetlenia. | 430 000 |  | KR |  | W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koniecznego do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” |  |  |  |
| 18. | Extreme Park Grizzly - Stworzenie Obszarowego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego pozwoli na zagospodarowanie niewykorzystanej powierzchni terenu Szkoły Podstawowej nr 33. W ramach projektu teren dzieli się na 4 strefy. Strefa 1 - strefa przedszkolna i wczesnoszkolna - zestaw treningowo - zabawowy: równoważnia, ściana z opon, bujak, huśtawka, płotki do przeskoku, lina, sieć pajęcza, niski domek z lin, drabinki poziome, mostek tybetański, zjeżdżalnia, piaskownia. Strefa 2 - strefa OCR młodzieżowa oraz active judo - 15 elementów o różnym zastosowaniu: płotki do pokonywania góra - dół 4 szt., koziołki poznańskie, ściana 2 mb, drabinka, ściana skośna, poręcze wąskie, dywan z opon, koszmar wulkanizatora (tor z opon), Indiana Jones, Multirug, równoważnia, strefa spinningu judo - niska i wysoka, stół do tenisa solo, lowrig. Zamontowane przeszkody niskie zostaną zagnieżdżone w gruncie na głębokości 60 cm w odwiertach. Strefa 3 - Sportowa Combo plus parkur - zawiera combo 38 punktów ćwiczeniowych o zróżnicowanej trudności: dipy wysokie i niskie, jumpbox, poręcze do stójki, drabinkę prostą podwójną, wężownicę, półdrabinkę, drążki, drabinki pionowe gęste i rzadkie. Strefa 4 - spokojna - 3 stanowiska szachowe, 3 stanowiska dla psów, boisko do buli o wymiarach 15 m x 4 m. | 493 000 |  | KR |  | W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koniecznego do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” |  |  |  |
| 13. | Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach - Projekt zakłada doposażenie ponad trzydziestu przedszkoli  w sprzęt multimedialny służący do zabawy i edukacji. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy z dziećmi.  1. Tablica interaktywna - 22 szt. 2. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej - 21 szt. 3. Projektor wraz z akcesoriami, okablowaniem - 21 szt. 4. Laptop - 41 szt. 5. Monitor interaktywny dotykowy - 17 szt. 6. Monitor interaktywny dotykowy z OPS - 1 szt. 7. Tablet - 6 szt. 8. Podłoga interaktywna plus statyw mobilny wraz z matą do podłogi interaktywnej - 4 szt. 9. Mtalent Czytanie SY-LA-BA-MI część 1 i 2 - 4 szt. 10. Program multimedialny. Percepcja wzrokowo - słuchowa - 1 szt. 11. Komputer stacjonarny - 3 szt. 12. Mini wieża - 3 szt. 13. Mikrofony nagłowne -1 szt. 14. Router wzmacniający sieć - 3 szt. | 468 600 | KE |  |  | Postępowanie przetargowe  we współpracy z Wydziałem Informatyki na kwotę 316.992,68 zł netto (389.833 zł brutto) na zakup:  - tablice interaktywne – 22 szt.  - projektory – 21 szt.  - monitory interaktywne – 18  - tablety – 6 szt.  - komputery stacjonarne – 3 szt.  - routery – 3 szt.  Zamówienie publiczne (poniżej progu dot. przetargu) na:  - oprogramowania do tablicy edukacyjnej i programy edukacyjne: 25.953 zł brutto  - sprzęt audio – 1.750 zł brutto  - podłogi interaktywne – 50.996 zł brutto |  |  |  |
| 3. | Miasteczko sportowe - Budowa wielofunkcyjnego obszaru do gier zespołowych dla dzieci młodszych klas 1-5: piłka ręczna, koszykówka. Obszar z powierzchnią odporną na skrajnie niskie jak i skrajnie wysokie temperatury powietrza, a także, antypoślizgowy. Pole do gier o wymiarach dostosowanych do wzrostu dzieci do klasy 5, na którym można będzie grać w badmintona, ringo oraz uczestniczyć w grach i zabawach zarówno dla dzieci młodszych i starszych naszej dzielnicy. Obszar zostanie uzupełniony o 2 bramki do piłki nożnej, ręcznej, 2 kosze do koszykówki oraz montaż kompletu urządzeń do różnych dyscyplin, 2 ławeczki, kosz na śmieci. | 380 000 |  | KR |  | Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.  Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” |  |  |  |
| 45. | Kolej Nieco Większych Prędkości vol.2 - Remont toru kolei wąskotorowej w rejonie ulicy Lazarówka  i Polnej – poprawa stanu technicznego najstarszej nieprzerwanie czynnej kolei wąskotorowej na świecie, skrócenie czasu podróży oraz poprawa jej komfortu. Tor, który aktualnie biegnie w rejonie ulic Lazarówka i Polna został zbudowany w latach 80. XX wieku. Zastosowane materiały oraz wiek toru powodują, że konieczne było znaczące ograniczenie prędkości pociągów przez co podróż do Zabytkowej Kopalni Srebra, czy nad Zalew Nakło – Chechło trwa dłużej, a komfort podróżny jest obniżony. Aby usunąć te problemy konieczne jest wyremontowanie około 500 metrów toru. | 499 000 |  | KR |  | W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, koniecznego do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” | W odpowiedzi na prośbę odnośnie udzielenia informacji nt projektów realizowanych w ramach BBO w latach 2020 i 2021 Wydział Nadzoru Właścicielskiego informuje, że zadanie pn. Kolej Nieco Większych Prędkości" vol 2" w dniu 30 listopada wraz z kartą oceny projektu zostało przekazane do zrealizowania przez Wydział Inwestycji i Remontów. |  |  |
| 33. | Razem dla Stolarzowic i Górnik - Projekt zakłada realizację 4 zadań:  KR  1. budowa nowego ogólnodostępnego i funkcjonalnego placu zabaw - Słoneczny plac przy Szkole Podstawowej nr 47 o wymiarach 17,5 m x 5,30 m, składającego się z: certyfikowanego zestawu zabawowego średniego lub systemu PRO, ławki z oparciem, ogrodzenia, furtki, stojaka rowerowego, nawierzchni trawiastej, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem placu zabaw. Plac zabaw stanie się integralną częścią przestrzeni sportowo – rekreacyjnej (boisko wielofunkcyjne, mini – siłownia) znajdującej się przy szkole; 2. zakup 2 monitorów interaktywnych (minimum 75 cali, nie wymagają rzutnika) dla Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu;  OSiR  3. zakup i montaż ogrodzenia wzdłuż dłuższego boku boiska o długości około 90 metrów i 1,5 metra wysokości oraz piłkochwytów wzdłuż dwóch boków boiska bezpośrednio za bramkami - do 20 metrów za każdą bramką o wysokości do 4 metrów. Piłkochwyty i ogrodzenie zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i innym osobom korzystającym z obiektu sportowego;  SA  4. Zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków OSP Górniki tj.12 kompletów strażackiego umundurowania: mundurów ochronnych typu Nomex, butów i rękawic. | 475 000  (200 000 KR  200 000 OSiR  75 000 SA) |  | KR/  OSiR/  SA |  | KR: Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.  Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”  OSiR przeprowadził wizję lokalną w celu sporządzenia kosztorysy inwestorskiego  SA: Na dzień 26.01.2022 r. prawdopodobny koszt realizacji pkt. 4 z uwagi na wzrost cen wyniesie ok. 83.000,00 zł |  |  |  |
| 19. | Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu - 1/ ul. Strzelców Bytomskich – ul. Hlonda (Przedszkole nr 63). Przeniesienie chodnika pod ogrodzenie Przedszkola oraz wybudowanie zatoki postojowej do parkowania równoległego pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Przedmiotowa zatoka przy założeniu 6 m na pojazd pomieści minimum 17 pojazdów. 2/ ul. Szymały – naprzeciwko budynku ul. Szymały 115 AB. Projekt parkingu jako stanowiska prostopadłe. Przy zachowaniu odpowiednich odległości od bocznych ulic długość zatoki postojowej wyniesie około 60 m, co daje 24 miejsca postojowe - każde o szerokości 2,5 m. | 490 000 | MDiM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Czytaj, ucz się i baw w bibliotece - Projekt obejmuje zakup dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu nowości wydawniczych zarówno w formie tradycyjnej - papierowej, jak i audiobooków oraz potrzebnego wyposażenia multimedialnego dla Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i Młodzieży (w tym: tablicy interaktywnej z głośnikami, projektorem i podstawą jezdną oraz 8 tabletów i zestawów Jimu Robot) | 30 400 | KK |  | WR  (etap przygotowawczy) | Ustalenia organizacyjne z Miejską Biblioteką Publiczną  Sporządzenie umowy o dotację celową dla MBP, która jest przygotowana organizacyjnie i proceduralnie (kontrahenci, rabaty itp.) do tego typu zakupów. | Plan zrealizowania projektu w założonym terminie.  Planowa realizacja pełnego zakresu projektu. |  |  |
| 6. | Bytom Miastem Karate - Projekt obejmuje organizację wydarzenia, które będzie składało się z 5 części: 1) otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących 2) konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty 3) gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania Wydarzenia 4) Mistrzostw Bytomia w Karate Tradycyjnym 5) seminarium z jednym  z topowych polskich karateków. Wydarzenie zorganizowane zostanie w Hali „Na Skarpie” w Bytomiu, będzie otwarte (punkty 1-3) dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Wydarzenie będzie promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną w szczególności poprzez uprawianie karate tradycyjnego. Najlepsi zawodnicy Mistrzostw dostaną puchary i nagrody. Do realizacji projektu zakupiony będzie najnowszy sprzęt sędziowski - elektroniczne tablice do liczenia punktów, które posłużą w czasie tego i wielu kolejnych wydarzeń  i będą spełniać najwyższe standardy. | 11 000 | KK |  | WR  (etap przygotowawczy) | Przyjęto ofertę realizacji zadania. Analiza i ustalenia organizacyjne z realizatorem zadania. Przygotowanie umowy. | Plan zrealizowania projektu w założonym terminie.  Planowa realizacja pełnego zakresu projektu. |  |  |
| suma | 3 448 860 | | | | | | | | |